- Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

- АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.12.2022 г. № 51

д. Трубичино

Об утверждении плана оформления документов на новые участки дорог

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- Утвердить план мероприятия по оформлению документов на новые участки автомобильных дорог в д. Трубичино, д. Некохово, д. Вешки на  2023-2025годы.

- Ответственным лицам обеспечить выполнение плана мероприятий.

Глава Администрации                                                                  С.В. Анкудинов

Утвержден

распоряжением от  29.12.2022 г. № 51

| ПЛАН мероприятий по оформлению документов на новые участки автомобильных дорог в д. Трубичино, д. Некохово, д. Вешки Трубичинского сельского поселения на 2023-2025 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | Изыскание финансирования проведения кадастровых работ | I квартал 2023 | Никитина Т.Н. |
| 2 | Утверждение схем земельных участков размещения дорог, адресов | II квартал 2023 | Фурсова Т.С. |
| 3 | Изготовление межевых планов земельных участков размещения дорог | II квартал 2023 | Залетухина К.Е. |
| 4 | Осуществление кадастрового учета земельных участков расположения дорог | III квартал 2023 | Фурсова Т.С. |
| 5 | Включение дорог в перечень автомобильных дорог поселения | IV квартал 2023 | Митяков Д.Е. |
| 6 | Изыскание финансирования изготовления технических планов дорог | II квартал 2024 | Никитина Т.Н. |
| 7 | Изготовление технических планов автомобильных дорог | III квартал 2024 | Залетухтна К.Е. |
| 8 | Осуществление государственной регистрации прав на автомобильные дороги | IV квартал 2024 | Фурсова Т.С. |
| 9 | Изыскание финансирования работ по разработке проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | IV квартал 2024 | Никитина Т.Н. |
| 10 | Организация работ по разработке проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | I полугодие 2025 | Митяков Д.Е. |
| 11 | Организация согласования и утверждение проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | II полугодие 2025 | Анкудинов С.В. |