**«УТВЕРЖДАЮ»**

Глава Трубичинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Анкудинов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Календарный план-график**

**реализации проекта «Народный бюджет» на территории Трубичинского сельского поселения**

**на 2023-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** **реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Рекрутинг**: сбор заявок от граждан на участие, широкая информационная кампания | 05.09.2023-30.09.2023 | Администрация Трубичинского сельского поселения; ответственный исполнитель проекта |
| 2 | **Жеребьевка:** отбор граждан из жителей Трубичинского сельского поселения, подавших заявки на участие в проекте, в бюджетную комиссию и резерв | 04.10.2023 | Администрация Трубичинского сельского поселения; ответственный исполнитель проекта и модератор проекта |
| 3 | Проведение заседаний бюджетной комиссии и резерва1. Знакомство, обсуждение проблем и инициатив
2. Лекция по муниципальным полномочиям и 44-ФЗ
3. Работа по обсуждению инициатив
4. Консультации по заполнению форм для подачи на экспертизы
5. Обсуждение результатов экспертизы
6. Презентация инициатив и голосование
 | 05.10.202311.10.202318.10.202325.10.202308.11.202315.11.2023 | Администрация Трубичинского сельского поселения; модератор проекта,ответственный исполнитель проекта;члены бюджетной комиссии и резерва |
| 4 | Экспертиза инициативных предложений  | 01.11.2023-07.11.2023 | Администрация Трубичинского сельского поселения; ответственный исполнитель проекта |
| 5 | Определение инициативных предложений -победителей (голосование) | 16.11.2023 | Администрация Трубичинского сельского поселения; ГОКУ «Центр муниципальной правовой информации»;модератор проекта,ответственный исполнитель проекта;члены бюджетной комиссии и резерва |
| 6 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Трубичинского сельского поселения на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в 2024 году | 01.01.2024-01.03.2024 | Министерство финансов Новгородской области;ГОКУ «Центр муниципальной правовой информации»;Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 7 | Реализация проекта инициативных предложений граждан, отобранных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования в 2022 году. Принятие работ проведенных при реализации инициатив с участием бюджетной комиссии | 01.01.2024-15.12.2024 | Администрация Трубичинского сельского поселения; ответственный исполнитель проекта;члены бюджетной комиссии и резерва |
| 8 | Освещение актуальных вопросов реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации, в том числе на телевидении, радио, интернет и печатных СМИ | 05.09.2023-15.12.2024 | Администрация Трубичинского сельского поселения; ответственный исполнитель проекта;модератор проекта |
| 9 | Подведение итогов реализации проекта, оценка результатов, подготовка итогового отчета | 01.12.2024-15.12.2024 | Министерство финансов Новгородской области;ГОКУ «Центр муниципальной правовой информации»;Администрация Трубичинского сельского поселенияответственный исполнитель проекта |